## Sprint 1
Aufgabe | Status | Kritikalität
Allgemeine Aufgaben
Übersicht über verschiedene Raytracing Arten verschaffen | abgeschlossen
Übersicht über math. Formeln für Raytracing verschaffen | abgeschlossen
GitHub Commit Layout definieren | abgeschlossen
GitHub Repository erstellen | abgeschlossen
Visionspräsentation erstellen und Präsentation abhalten | abgeschlossen
Team Zusammenstellung Hr. Lunde mitteilen | abgeschlossen
Mit .obj und .mtl Formaten vertraut machen | abgeschlossen
Backend Aufgaben
Eigene Mathe-Bibliothek für Raytracing schreiben | abgebrochen
Frontend Aufgaben

## Sprint 2
Aufgabe | Status | Kritikalität
Backend-Aufgaben
Frontend-Aufgaben

## Sprint 3
Aufgabe | Status | Kritikalität
Backend-Aufgaben
Frontend-Aufgaben

## Sprint 4
Aufgabe | Status | Kritikalität
Backend-Aufgaben
Frontend-Aufgaben

## Sprint 5
Aufgabe | Status | Kritikalität
Backend-Aufgaben
JSON Szenen Export | abgeschlossen | hoch
Raytracing verbessern (OpenMP) | abgeschlossen | hoch
3D-Preview -> übergabe an Raytracer | noch offen | hoch
SzeneManager implementieren | noch offen | medium
Error-Handling durch logging via Logger verbessern | noch offen | medium
3D-Preview -> mehrere Objekte darstellen | in arbeit | hoch
3D-Preview -> Lichtquellen | in arbeit | hoch
3D-Preview -> Objekte anzeigen aus JSON import | in arbeit | hoch
Json Szenen Import Segmentation Errors beheben | abgeschlossen | hoch
Raytracing Bild export implementieren | noch offen | hoch
Frontend-Aufgaben
UI-Verschönern | noch offen | medium
Dynamische Größenanpassbarkeit ermöglichen | noch offen | medium
Raytracing (SDL) in NanoGUI Fenster mit einbinden | noch offen | medium

## Sprint 6
Aufgabe | Status | Kritikalität
Backend-Aufgaben
3D-Preview -> übergabe an Raytracer | noch offen | hoch
SzeneManager implementieren | noch offen | medium
Error-Handling durch logging via Logger verbessern | noch offen | medium
Raytracing Bild export implementieren | noch offen | hoch
Frontend-Aufgaben
UI-Verschönern | noch offen | medium
Dynamische Größenanpassbarkeit ermöglichen | noch offen | medium
Raytracing (SDL) in NanoGUI Fenster mit einbinden | noch offen | medium