## Zeiterfassung
Name: | Kasper, Christian
MatrNr: | 6003356
Projekt: | SoftwareProjekt WS2024/25
Team: | RayForge
Datum | Dauer [h] | Buchungsposten | Beschreibung | 114.15
2024-10-09 | 1.5 | Besprechung | Teilnahme am Kickoff-Meeting
2024-10-14 | 1.5 | Kickoff | Aufgabenverteilung, Organisierung
2024-10-18 | 3 | Lastenheft | Erster Entwurf
2024-10-21 | 1.5 | Besprechung | Vision, Aufgabenteilung
2024-10-22 | 2 | Aufgaben | Visionspowerpoint
2024-10-23 | 2 | Aufgaben | Visionspowerpoint
2024-10-28 | 2 | Besprechung | Aufgabenverteilung, Organisierung
2024-10-30 | 3 | Lastenheft | MockUp- Guis eingebunden
2024-11-02 | 1.5 | Besprechung | Aufgabenverteilung, Organisierung
2024-11-04 | 2.15 | Besprechung | Aufgabenverteilung, Organisierung
2024-11-09 | 3 | Besprechung | Aufgabenverteilung, Organisierung
2024-11-16 | 1.5 | Besprechung | Aufgabenverteilung, Organisierung
2024-11-20 | 5 | Offline-Treffen | Importer, überarbeitet -> für NanoGui
2024-11-23 | 1.5 | Besprechung | Aufgabenverteilung, Organisierung
2024-11-28 | 3 | Offline-Treffen | Importer, überarbeitet -> für NanoGui
2024-12-02 | 9 | Offline-Treffen | Settings-Szene fertiggestellt, Gegenseitige Unterstüzung
2024-12-12 | 5 | Offline-Treffen | Importer, Converter
2025-01-08 | 8 | Fixxes | .obj einlesbar endlich!
2025-01-14 | 8 | Aufgaben | Importer anpassungen
2025-01-15 | 8 | Aufgaben | Importer/GUI
2025-01-16 | 8 | Aufgaben | Preview überarbeitet
2025-01-17 | 9 | Aufgaben | TreeView + Attribute Dynamisch
2025-01-18 | 9 | Aufgaben | Componenten_Widget
2025-01-19 | 9 | Aufgaben | UI-fertig gestellt + Debug beim Importer + Converter fixx
2025-01-20 | 7 | Aufgaben | Erfahrungsbericht + Lastenheft + letzte Buggs in GUI