## Product Backlog
Product Backlog
Project: | RaytRazor |  | Version: | 1.0.0.0
Status | ID | Beschreibung | Priorität | Aufwand | Bemerkung
[Auswählen] | 1 | Die Projekt-Anforderungen vom Management einholen. | 5 | 2 | Teilnahme Kickoff-Einführung
[Auswählen] | 2 | Projektteam aufstellen und Mitglieder dem Management melden. | 5 | 1 | Teamvorstellung Projekt-Forum
[Auswählen] | 3 | Teamnamen definieren und entsprechendes Logo erstellen. | 3 | 2
[Auswählen] | 4 | Programmnamen definieren und entsprechendes Logo erstellen. | 3 | 2
[Auswählen] | 5 | Grundstruktur des Projekt Repositories auf GitHub anlegen. | 4 | 3
[Auswählen] | 6 | Im Projekt verwendete Raytracing Art wählen. | 3 | 1 | Gewählt: Diffuses Raytracing
[Auswählen] | 7 | Mathematische Formelsammlung bzgl. Raytracing erstellen. | 3 | [Auswählen]
[Auswählen] | 8 | Lastenheft des Projekts erstellen. | 3 | [Auswählen]
[Auswählen] | 9 | Vision für das Projekt definieren. | 3 | [Auswählen]
[Auswählen] | 10 | Visions-Präsentation vorbereiten. | 3 | [Auswählen]
[Auswählen] | 11 | Visions-Präsentation dem Management vortragen. | 5 | 2 | Termin: 24.10.2024
[Auswählen] | 12 | Programmiersprache(n) auswählen. | 4 | 1
[Auswählen] | 13 | Grundstruktur des Raytracers aufsetzen. | 3 | 4

## Prüfwerte
Status | Priorität | Aufwand
[Auswählen] | [Auswählen] | [Auswählen]
Noch ausstehend | 1 | 1
In Bearbeitung | 2 | 2
Blockiert | 3 | 3
Abgebrochen | 4 | 4
Abgeschlossen | 5 | 5