## Zeiterfassung
Name: | Jeckle, Lukas
MatrNr: | 6003331
Projekt: | SoftwareProjekt WS2024/25
Team: | ?
Datum | Dauer [h] | Buchungsposten | Beschreibung
2024-10-09 | 1.5 | Besprechung | Teilnahme am Kickoff-Meeting.
2024-10-13 | 1.5 | Planung | Aufgaben-, Projekt-, und Zeitmanagementplanung.
2024-10-14 | 1.5 | Online-Meeting | Projekt Kickoff Meeting.
2024-10-14 | 2.5 | Planung | Grundstruktur des GitHub Repositorys aufgebaut.
2024-10-21 | 1 | Recherche | Recherche bezüglich des Scrum Vorgehensmodells.
2024-10-21 | 1.25 | Online-Meeting | Weekly-Summup-01 Meeting.
2024-10-21 | 1 | Planung | Zusammenfassung Weekly-Summup-01 erstellt.
2024-10-21 | 1 | Planung | Mail an Management & Teams Aufgabenplaner aktualisiert.
2024-10-21 | 0.5 | Planung | An Präsentation für Visions-Präsentation gearbeitet.
2024-10-21 | 1.5 | Planung | 02_Product_Backlog.xlsx überarbeitet.
2024-10-22 | 1 | Emergency-Meeting | Emergency-Meeting abgehalten. (Mail von Management missverstanden)
2024-10-22 | 1 | Planung | Komplette Projekt-Planung von C++ auf Java umstrukturiert. (Mail von Management missverstanden)
2024-10-23 | 1 | Planung | Planung von Java wieder auf C++ umgestellt. (Mail von Management missverstanden)
2024-10-23 | 1 | Coding | C++ Projekt aufgesetzt und CodeQL Code-Scan des Projekts erstellt.
2024-10-23 | 1 | Planung | Präsentation für Visions-Präsentation am 24.10.2024 mit Christian Kasper vorbereitet.
2024-10-24 | 1.5 | Besprechung | Teilnahme an den anderen Visions-Präsentationen und Präsentation der eigenen Visions-Präsentation.
2024-10-24 | 0.25 | Planung | Aufgaben-, Projekt-, und Zeitmanagementplanung.