## Sprint 1
Aufgabe | Status | Kritikalität
Allgemeine Aufgaben
Raytracing -> Übersicht über versch. Arten verschaffen | abgeschlossen | hoch
Raytracing -> Übersicht über math. Formeln verschaffen | abgeschlossen | hoch
GitHub -> Commit Layout definieren | abgeschlossen | medium
GitHub -> Repository erstellen | abgeschlossen | hoch
Visionspräsentation -> Erstellen und abhalten | abgeschlossen | hoch
Management -> Team-Composition an Management | abgeschlossen | hoch
Teams -> Projekt-Team erstellen und Aufgaben planen | abgeschlossen | hoch
Importer -> Mit .obj/.mtl Formaten vertraut machen | abgeschlossen | hoch
Backend Aufgaben
Raytracing -> Eigene Mathe-Bibliothek erstellen | in arbeit | hoch
Frontend Aufgaben

## Sprint 2
Aufgabe | Status | Kritikalität
Allgemeine-Aufgaben
Lastenheft | in arbeit | hoch
Backend-Aufgaben
Raytracing -> Eigene Mathe-Bibliothek erstellen | abgebrochen | hoch
Frontend-Aufgaben

## Sprint 3
Aufgabe | Status | Kritikalität
Allgemeine-Aufgaben
Lastenheft | in arbeit | hoch
Meilenstein -> Präsentation erstellen | abgeschlossen | hoch
Backend-Aufgaben
Frontend-Aufgaben

## Sprint 4
Aufgabe | Status | Kritikalität
Allgemeine-Aufgaben
Lastenheft | in arbeit | hoch
Sprint-Backlogs -> Einträge nachtragen | noch offen | hoch
Product-Backlog -> Einträge aktualisieren | noch offen | hoch
Backend-Aufgaben
Frontend-Aufgaben

## Sprint 5
Aufgabe | Status | Kritikalität
Allgemeine-Aufgaben
Lastenheft | in arbeit | hoch
Sprint-Backlogs -> Einträge nachtragen | noch offen | hoch
Product-Backlog -> Einträge aktualisieren | noch offen | hoch
Backend-Aufgaben
JSON Szenen Export | abgeschlossen | hoch
Raytracing verbessern (OpenMP) | abgeschlossen | hoch
3D-Preview -> übergabe an Raytracer | noch offen | hoch
SzeneManager implementieren | noch offen | medium
Error-Handling durch logging via Logger verbessern | noch offen | medium
3D-Preview -> mehrere Objekte darstellen | in arbeit | hoch
3D-Preview -> Lichtquellen | in arbeit | hoch
3D-Preview -> Objekte anzeigen aus JSON import | in arbeit | hoch
Json Szenen Import Segmentation Errors beheben | abgeschlossen | hoch
Raytracing Bild export implementieren | noch offen | hoch
Frontend-Aufgaben
UI-Verschönern | noch offen | medium
Dynamische Größenanpassbarkeit ermöglichen | noch offen | medium
Raytracing (SDL) in NanoGUI Fenster mit einbinden | noch offen | medium

## Sprint 6
Aufgabe | Status | Kritikalität
Allgemeine-Aufgaben
Lastenheft | in arbeit | hoch
Wiki-Page -> Anleitung hinzufügen | noch offen | medium
Wiki-Page -> Szenen-JSON Aufbau hinzufügen | noch offen | medium
Wiki-Page -> Szenen-JSON Beispiel hinzufügen | noch offen | medium
Wiki-Page -> UML Diagramm hinzufügen | noch offen | medium
Sprint-Backlogs -> Einträge nachtragen | in arbeit | hoch
Product-Backlog -> Einträge aktualisieren | in arbeit | hoch
Release-Präsentation -> Management Ebene erstellen | noch offen | hoch
Release-Präsentation -> Technische Ebene erstellen | noch offen | hoch
Backend-Aufgaben
3D-Preview -> Objekte richtig darstellen. | in arbeit | hoch
3D-Preview -> Objekte an Raytracer übergeben. | in arbeit | hoch
3D-Preview / Parser -> Objekte dynamisch aus JSON laden. | in arbeit | hoch
SzeneManager implementieren | abgebrochen | medium
Error-Handling -> Logging via Logger-Klasse verbessern | in arbeit | medium
Raytracing -> Übergabe 3D-Preview verarbeiten können | noch offen | hoch
Raytracing -> Optimierungen implementieren | in arbeit | hoch
Raytracing -> Bildexport ermöglichen | noch offen | hoch
Frontend-Aufgaben
Main-Szene -> Import einer Szene über Explorer aufruf | in arbeit | medium
Main-Szene -> Funktionalität Top-Bar Buttons impl. | abgeschlossen | hoch
Main-Szene -> Schönere Darstellung Component Tree | noch offen | medium
Main-Szene -> Funktionalität Component Tree | noch offen | hoch
Main-Szene -> Schönere Darstellung Component Attrib. | noch offen | medium
Main-Szene -> Funktionalität Component Attributes | noch offen | hoch
Dynamische Größenanpassbarkeit ermöglichen | noch offen | medium
Raytracing (SDL) in NanoGUI Fenster mit einbinden | noch offen | medium