## Product Backlog
Product Backlog
Project: | RaytRazor |  | Version: | 1.0.0.0
Status | ID | Beschreibung | Priorität | Aufwand | Bemerkung
Abgeschlossen | 1 | Die Projekt-Anforderungen vom Management einholen. | 5 | 2 | Teilnahme Kickoff-Einführung
Abgeschlossen | 2 | Projektteam aufstellen und Mitglieder dem Management melden. | 5 | 1 | Teamvorstellung Projekt-Forum
Abgeschlossen | 3 | Teamnamen definieren und entsprechendes Logo erstellen. | 3 | 2
Abgeschlossen | 4 | Programmnamen definieren und entsprechendes Logo erstellen. | 3 | 2
Abgeschlossen | 5 | Grundstruktur des Projekt Repositories auf GitHub anlegen. | 4 | 3
Abgeschlossen | 6 | Im Projekt verwendete Raytracing Art wählen. | 3 | 1 | Gewählt: Diffuses Raytracing
Abgebrochen | 7 | Mathematische Formelsammlung bzgl. Raytracing erstellen. | 3 | 2
In Bearbeitung | 8 | Lastenheft des Projekts erstellen. | 3 | 4 | Zuständig: Chriss
Abgeschlossen | 9 | Vision für das Projekt definieren. | 3 | 2
Abgeschlossen | 10 | Visions-Präsentation vorbereiten. | 3 | 2
Abgeschlossen | 11 | Visions-Präsentation dem Management vortragen. | 5 | 1 | Termin: 24.10.2024
Abgeschlossen | 12 | Programmiersprache(n) auswählen. | 4 | 1
Abgeschlossen | 13 | Benutzeroberfläche des Programms definieren. | 4 | 3
Abgeschlossen | 14 | Benutzeroberfläche des Programms erstellen. | 3 | 4
Abgeschlossen | 15 | Logger importieren | 4 | 3
In Bearbeitung | 16 | 3D-Objekt Importer erstellen. | 4 | 4
Abgeschlossen | 17 | Sprint Review #1 abhalten | 5 | 2 | Termin: 07.11.2024
Abgeschlossen | 18 | 3D-Objekte Interface/Abstract Class definieren. | 3 | 2
In Bearbeitung | 19 | 3D-Objekte importierten ermöglichen. | 3 | 3
In Bearbeitung | 20 | Lichtquellen als 3D Objekt deklarieren. | 3 | 2
Abgeschlossen | 21 | JSON Parser implementieren | 4 | 3
Noch ausstehend | 22 | Lichtquellen Farbe anpassbar machen. | 3 | 1
Noch ausstehend | 23 | Environment/Skybox aufbauen. | 3 | 3
Noch ausstehend | 24 | Demo Szenen aufbauen. | 3 | 3
Noch ausstehend | 25 | Bild Speicherbar machen. | 3 | 3
Noch ausstehend | 26 | Kamera muss frei bewegbar sein. | 3 | 3
Noch ausstehend | 27 | Raybounds/Reflektionsanzahl definieren. | 3 | 2
Abgebrochen | 28 | Konfigurations Datei definieren | 2 | 4
Abgeschlossen | 29 | Sprint Review #2 abhalten | 5 | 2 | Termin: 21.11.2024

## Prüfwerte
Status | Priorität | Aufwand
[Auswählen] | [Auswählen] | [Auswählen]
Noch ausstehend | 1 | 1
In Bearbeitung | 2 | 2
Blockiert | 3 | 3
Abgebrochen | 4 | 4
Abgeschlossen | 5 | 5