## Product-Backlog
Product Backlog
Project: | RaytRazor
Status | ID | Beschreibung | Priorität | Aufwand | Bemerkung
Abgeschlossen | 1 | Die Projekt-Anforderungen vom Management einholen. | 5 | 2 | Teilnahme Kickoff-Einführung
Abgeschlossen | 2 | Projektteam aufstellen und Mitglieder dem Management melden. | 5 | 1 | Teamvorstellung Projekt-Forum
Abgeschlossen | 3 | Teamnamen definieren und entsprechendes Logo erstellen. | 3 | 2
Abgeschlossen | 4 | Programmnamen definieren und entsprechendes Logo erstellen. | 3 | 2
Abgeschlossen | 5 | Grundstruktur des Projekt Repositories auf GitHub anlegen. | 4 | 3
Abgeschlossen | 6 | Im Projekt verwendete Raytracing Art wählen. | 3 | 1
Abgebrochen | 7 | Mathematische Formelsammlung bzgl. Raytracing erstellen. | 3 | 2
Abgeschlossen | 8 | Lastenheft des Projekts erstellen. | 3 | 4
Abgeschlossen | 9 | Vision für das Projekt definieren. | 3 | 2
Abgeschlossen | 10 | Visions-Präsentation vorbereiten. | 3 | 2
Abgeschlossen | 11 | Visions-Präsentation dem Management vortragen. | 5 | 1 | Termin: 24.10.2024
Abgeschlossen | 12 | Programmiersprache(n) auswählen. | 4 | 1
Abgeschlossen | 13 | Benutzeroberfläche des Programms definieren. | 4 | 3
Abgeschlossen | 14 | Benutzeroberfläche des Programms erstellen. | 3 | 4
Abgeschlossen | 15 | Logger importieren | 4 | 3
Abgeschlossen | 16 | 3D-Objekt Importer erstellen. | 4 | 4
Abgeschlossen | 17 | Sprint Review #1 abhalten | 5 | 2 | Termin: 07.11.2024
Abgeschlossen | 18 | 3D-Objekte Interface/Abstract Class definieren. | 3 | 2
Abgeschlossen | 19 | 3D-Objekte importierten ermöglichen. | 3 | 3
Abgeschlossen | 20 | Lichtquellen als 3D Objekt deklarieren. | 3 | 2
Abgeschlossen | 21 | JSON Parser Struktur implementieren | 4 | 3
Abgebrochen | 22 | Konfigurations Datei definieren | 2 | 4
Abgeschlossen | 23 | Sprint Review #2 abhalten | 5 | 2 | Termin: 21.11.2024
Abgeschlossen | 24 | Benötigte externe Bibliotheken ins Projekt einfügen | 4 | 4
Abgeschlossen | 25 | CMakesList.txt entsprechend anpassen | 4 | 4
Abgeschlossen | 26 | GitHub Actions code-scan Workflow implementieren | 4 | 4
Abgeschlossen | 27 | GitHub Actions build & deploy Workflow implementieren | 4 | 4
Abgeschlossen | 28 | Version des Programms über build & deploy Workflow vergeben | 4 | 4 | Benötigte VERSION.DAT erstellt
Abgeschlossen | 29 | Grobe Projekt Klassen-Struktur implementieren | 4 | 3
Abgeschlossen | 30 | Component-Klassen implementieren | 4 | 3
Abgeschlossen | 31 | Objekt- und Material Parser implementieren | 4 | 4
Abgeschlossen | 32 | Raytracing mit SDL2 anstatt NanoGUI (OpenGL) implementieren | 4 | 4
Abgeschlossen | 33 | Präsentierbare Demo für Meilenstein-Präsentation fertigstellen | 4 | 4
Abgeschlossen | 34 | Meilenstein Präsentation erstellen | 5 | 3
Abgeschlossen | 35 | Meilenstein + Sprint Review #3 abhalten | 5 | 2 | Termin: 05.12.2024
Abgeschlossen | 36 | Projektziele definieren | 4 | 3
Abgeschlossen | 37 | Raytracing mittels OpenMP Multi-Threaded machen | 4 | 2
Abgeschlossen | 38 | Sprint Review #4 abgehalten | 5 | 2 | Termin: 19.12.2024
Abgeschlossen | 39 | 3D Szenen Export implementieren | 3 | 3
Abgeschlossen | 40 | 3D-Preview übergabe an Raytracer implementieren | 4 | 3
Abgebrochen | 41 | Szenen-Manager implementieren | 4 | 3
Abgeschlossen | 42 | Error-Handling im Projekt durch logging verbessern | 3 | 2
Abgeschlossen | 43 | 3D-Preview soll mehrere Objekte darstellen können | 4 | 4
Abgeschlossen | 44 | 3D-Preview soll Lichtquellen darstellen können | 4 | 3
Abgeschlossen | 45 | 3D-Preview soll Objekte aus einer 3D-Szenen JSON anzeigen können | 4 | 4
Abgeschlossen | 46 | JSON Szenen-Import Segmentation Errors beheben | 4 | 3
Abgeschlossen | 47 | Raytracing Bild-Export implementieren | 5 | 2
Abgeschlossen | 48 | UI-Darstellung überarbeiten und verschönern | 2 | 3
Abgebrochen | 49 | Dynamische Größenanpassbarkeit des NanoGUI Fensters | 3 | 4
Abgebrochen | 50 | Raytracing (SDL) in NanoGUI Fenster mit einbinden | 3 | 4
Abgeschlossen | 51 | Meilenstein + Sprint Review #5 abgehalten | 5 | 2 | Termin: 09.01.2025
Abgeschlossen | 52 | 3D-Preview Objekte müssen richtig dargestellt werden | 5 | 3
Abgebrochen | 53 | Raytracer Optimierungen implementieren | 4 | 4
Abgeschlossen | 54 | Szenen-Import soll Szenenauswahl über den Explorer ermöglichen | 4 | 3
Abgeschlossen | 55 | Funktionalität der Top-Bar Buttons implementieren | 4 | 2
Abgeschlossen | 56 | Funktionalität des Component-Trees | 4 | 3
Abgeschlossen | 57 | Schöne Darstellung des Component-Trees | 4 | 3
Abgeschlossen | 58 | Funktionalität der Component Attributes | 4 | 3
Abgeschlossen | 59 | Schöne Darstellung der Component Attributes | 4 | 3
Abgeschlossen | 60 | Testing und Bug-Fixes | 4 | 3
Abgeschlossen | 61 | GitHub Wiki-Page aufbauen | 4 | 3
Abgeschlossen | 62 | Product Release Management & Technische Präsentation erstellen | 5 | 3
Abgeschlossen | 63 | Product Release | 5 | 3 | Termin: 23.01.2025

## Prüfwerte
Status | Priorität | Aufwand
[Auswählen] | [Auswählen] | [Auswählen]
Noch ausstehend | 1 | 1
In Bearbeitung | 2 | 2
Blockiert | 3 | 3
Abgebrochen | 4 | 4
Abgeschlossen | 5 | 5