## Sprint 1
Aufgabe | Status | Kritikalität
Ziele
Übersicht über versch. Raytracing Arten verschaffen | abgeschlossen | hoch
Übersicht über math. Formeln im Raytracing verschaffen | abgeschlossen | hoch
GitHub Commit Layout definieren | abgeschlossen | hoch
GitHub Repository erstellen | abgeschlossen | medium
Visionspräsentation erstellen und abhalten | abgeschlossen | hoch
Team-Composition an das Management weitergeben | abgeschlossen | hoch
Projekt-Team in Teams für Meetings und Aufgabenplanung | abgeschlossen | hoch
Mit .obj/.mtl Datei-Formaten vertraut machen | abgeschlossen | hoch
Raytracing -> Eigene Mathe-Bibliothek erstellen | in arbeit | mittel

## Sprint 2
Aufgabe | Status | Kritikalität
Ziele
Lastenheft | in arbeit | hoch
Projekt Struktur definieren | abgeschlossen | hoch
Raytracing -> Eigene Mathe-Bibliothek erstellen | abgebrochen | mittel

## Sprint 3
Aufgabe | Status | Kritikalität
Ziele
Lastenheft | in arbeit | hoch
Benötigte externe Bibliotheken ins Projekt einfügen | abgeschlossen | hoch
CMakesList.txt entsprechend anpassen | abgeschlossen | hoch
GitHub Actions code-scan Workflow implementieren | abgeschlossen | medium
GitHub Actions build & deploy Workflow implementieren | abgeschlossen | hoch
Programmversionen über build & deploy workflow vergeben | abgeschlossen | hoch
Grobe Klassen-Struktur im Projekt umsetzen | abgeschlossen | hoch
Präsentierbare Demo für Meilenstein Präsentation erstellen | abgeschlossen | hoch
Meilenstein -> Präsentation erstellen | abgeschlossen | hoch

## Sprint 4
Aufgabe | Status | Kritikalität
Ziele
Lastenheft | in arbeit | hoch
Sprint-Backlogs -> Einträge nachtragen | noch offen | hoch
Product-Backlog -> Einträge aktualisieren | noch offen | hoch
Projektziele definieren | abgeschlossen | hoch
Raytracing verbessern (OpenMP) | abgeschlossen | hoch

## Sprint 5
Aufgabe | Status | Kritikalität
Ziele
Lastenheft | in arbeit | hoch
Sprint-Backlogs -> Einträge nachtragen | noch offen | hoch
Product-Backlog -> Einträge aktualisieren | noch offen | hoch
JSON Szenen Export | abgeschlossen | hoch
3D-Preview -> übergabe an Raytracer | noch offen | hoch
SzeneManager implementieren | noch offen | medium
Error-Handling durch logging via Logger verbessern | noch offen | medium
3D-Preview -> mehrere Objekte darstellen | in arbeit | hoch
3D-Preview -> Lichtquellen | in arbeit | hoch
3D-Preview -> Objekte anzeigen aus JSON import | in arbeit | hoch
Json Szenen Import Segmentation Errors beheben | abgeschlossen | hoch
Raytracing Bild export implementieren | noch offen | hoch
UI-Verschönern | noch offen | medium
Dynamische Größenanpassbarkeit ermöglichen | noch offen | medium
Raytracing (SDL) in NanoGUI Fenster mit einbinden | noch offen | medium

## Sprint 6
Aufgabe | Status | Kritikalität
Ziele
Lastenheft | in arbeit | hoch
Wiki-Page -> Anleitung hinzufügen | in arbeit | medium
Wiki-Page -> Szenen-JSON Aufbau hinzufügen | in arbeit | medium
Wiki-Page -> Szenen-JSON Beispiel hinzufügen | in arbeit | medium
Wiki-Page -> UML Diagramm hinzufügen | in arbeit | medium
Sprint-Backlogs -> Einträge nachtragen | abgeschlossen | hoch
Product-Backlog -> Einträge aktualisieren | abgeschlossen | hoch
Release-Präsentation -> Management Ebene erstellen | in arbeit | hoch
Release-Präsentation -> Technische Ebene erstellen | in arbeit | hoch
3D-Preview -> Objekte richtig darstellen. | in arbeit | hoch
3D-Preview -> Objekte an Raytracer übergeben. | in arbeit | hoch
3D-Preview / Parser -> Objekte dynamisch aus JSON laden. | in arbeit | hoch
SzeneManager implementieren | abgebrochen | medium
Error-Handling -> Logging via Logger-Klasse verbessern | in arbeit | medium
Raytracing -> Übergabe 3D-Preview verarbeiten können | in arbeit | hoch
Raytracing -> Optimierungen implementieren | in arbeit | hoch
Raytracing -> Bildexport ermöglichen | abgeschlossen | hoch
Main-Szene -> Import einer Szene über Explorer aufruf | abgeschlossen | medium
Main-Szene -> Funktionalität Top-Bar Buttons impl. | in arbeit | hoch
Main-Szene -> Schönere Darstellung Component Tree | abgeschlossen | medium
Main-Szene -> Funktionalität Component Tree | abgeschlossen | hoch
Main-Szene -> Schönere Darstellung Component Attrib. | abgeschlossen | medium
Main-Szene -> Funktionalität Component Attributes | abgeschlossen | hoch
Dynamische Größenanpassbarkeit ermöglichen | abgebrochen | medium
Raytracing (SDL) in NanoGUI Fenster mit einbinden | abgebrochen | medium