## Zeiterfassung
Name: | Jeckle, Lukas
MatrNr: | 6003331
Projekt: | SoftwareProjekt WS2024/25
Team: | RayForge (Team 2)
Datum | Dauer [h] | Buchungsposten | Beschreibung
2024-10-09 | 1.5 | Besprechung | Teilnahme am Kickoff-Meeting.
2024-10-13 | 1.5 | Planung | Aufgaben-, Projekt-, und Zeitmanagementplanung.
2024-10-14 | 1.5 | Online-Meeting | Projekt Kickoff Meeting.
2024-10-14 | 2.5 | Planung | Grundstruktur des GitHub Repositorys aufgebaut.
2024-10-21 | 1 | Recherche | Recherche bezüglich des Scrum Vorgehensmodells.
2024-10-21 | 1.25 | Online-Meeting | Weekly-Summup-01 Meeting.
2024-10-21 | 1 | Planung | Zusammenfassung Weekly-Summup-01 erstellt.
2024-10-21 | 1 | Planung | Mail an Management & Teams Aufgabenplaner aktualisiert.
2024-10-21 | 0.5 | Planung | An Präsentation für Visions-Präsentation gearbeitet.
2024-10-21 | 1.5 | Planung | 02_Product_Backlog.xlsx überarbeitet.
2024-10-22 | 1 | Emergency-Meeting | Emergency-Meeting abgehalten. (Mail von Management missverstanden)
2024-10-22 | 1 | Planung | Komplette Projekt-Planung von C++ auf Java umstrukturiert. (Mail von Management missverstanden)
2024-10-23 | 1 | Planung | Planung von Java wieder auf C++ umgestellt. (Mail von Management missverstanden)
2024-10-23 | 1 | Coding | C++ Projekt aufgesetzt und CodeQL Code-Scan des Projekts erstellt.
2024-10-23 | 1 | Planung | Präsentation für Visions-Präsentation am 24.10.2024 mit Christian Kasper vorbereitet.
2024-10-24 | 1.5 | Besprechung | Teilnahme an den anderen Visions-Präsentationen und Präsentation der eigenen Visions-Präsentation.
2024-10-24 | 0.25 | Planung | Aufgaben-, Projekt-, und Zeitmanagementplanung.
2024-10-28 | 1.5 | Online-Meeting | Weekly-Summup-02 Meeting.
2024-10-28 | 0.5 | Planung | Zusammenfassung Weekly-Summup-02 erstellt.
2024-11-04 | 1.5 | Online-Meeting | Weekly-Summup-03 Meeting
2024-11-04 | 0.5 | Planung | Zusammenfassung Weekly-Summup-03 erstellt.
2024-11-04 | 8 | Coding | Logger implementiert.
2024-11-05 | 1.5 | Online-Meeting | Meeting mit Gruppe WIFSurvivors bzgl. Standardisierung der Szenen-JSON Datei.
2024-11-07 | 0.5 | Online-Meeting | Sprint Review #1
2024-11-12 | 2 | Präsenz-Meeting | Weekly Meeting #4 - Erste Version des Programm UML Diagramms erstellt.
2024-11-12 | 2 | Coding | UML Diagramm grob umgesetzt.
2024-11-17 | 1 | Planung | Logo Quellen im Projekt hinterlegt & Möglichkeiten zur Verbesserung der Team-Zusammenarbeit im Projekt mittels GitHub Branches recherchiert.
2024-11-18 | 1 | Online-Meeting | Weekly Meeting #5 abgehalten.
2024-11-18 | 0.5 | Planung | Weekly Meeting #5 Summup erstellt.
2024-11-18 | 1.5 | Coding | Bugfixes implementiert.
2024-11-20 | 1.5 | Planung | Aufgaben-, Projekt-, und Zeitmanagementplanung.
2024-11-21 | 0.5 | Online-Meeting | Sprint Review #2
2024-11-22 | 9.5 | Coding | Benötigte Libraries zum Projekt hinzugefügt, CMakesList angepasst, GitHub Actions build Workflows angepasst.
2024-11-23 | 5 | Coding | Aufbauend auf den Änderungen vom Vortag: CMakesList angepasst, GitHub Actions build Workflows angepasst.
2024-11-25 | 0.5 | Planung | Weitere TODO's für das Projekt definiert
2024-11-25 | 7.5 | Coding | GitHub Actions build Workflows in build.yml Workflow zusammengeführt und finalisiert, Kommentare im Projekt angepasst, JSON Parser größtenteils implementiert
2024-11-28 | 0.5 | Online-Meeting | Bedarfsbesprechung mit Hr. Lunde abgehalten - Fragen gestellt bzgl. Code-Signing Zertifikat, Product-Shipping (.zip od. Wizard)
2024-11-28 | 6 | Coding | JSON Parser implementation weiter programmiert, Components (Base, Render, Light, Camera) größtenteils implementiert,
2024-11-29 | 4 | Coding | JSON Parser unterliegende Ressourcen implementiert (Object-, und Material Ressourcen)
2024-11-29 | 4 | Planung | Projekt-Struktur und Implementations-Vorgehensweise mit dem Team in Präsenz an der Hochschule besprochen
2024-11-30 | 3 | Coding | Material-, und Object-Importer angepasst
2024-12-01 | 1.5 | Planung | Gedanken zur UI Implementierung und Strukturierung gemacht
2024-12-01 | 1 | Coding | Grobe UI Struktur in das Projekt implementiert
2024-12-02 | 9.5 | Coding | Zu viel zum Auflisten -> Link: https://github.com/lgndluke/RaytRazor/commits/main/?author=lgndluke&since=2024-12-02&until=2024-12-02
2024-12-04 | 1 | Coding | Shader, Main-Scene und CMakesList angepasst
2024-12-04 | 3 | Planung | Präsentation für Demo-Präsentations-Meilenstein am 05.12.2024 vorbereitet
2024-12-05 | 2 | Präsenz-Meeting | Demo Präsentation & Sprint Review #3
2024-12-13 | 2 | Planung | TODO's bis Projekt-Release mit Team an der Hochschule definiert
2024-12-19 | 0.5 | Coding | Changes, die am 13.12.2024 zusammen mit Leon Musliu am Raytracer bzgl. OpenMP gemacht wurden, gemerged -> Neuen Release erstellt für Sprint-Review #4 (0,5h beziehen sich auf Implementations- und Merge-Zeit, wurde am 13.12. nicht gelistet)
2024-12-19 | 0.5 | Online-Meeting | Sprint Review #4
2025-01-09 | 0.5 | Online-Meeting | Sprint Review #5
2025-01-09 | 0.5 | Planung | Projektplanung (Product-Backlog, Sprint-Backlogs, …) nachgetragen
2025-01-13 | 2 | Planung | Erste Version der GitHub Wiki-Page des Projektes erstellt
2025-01-17 | 5 | Planung | Projektplanung (Product-Backlog, Sprint-Backlogs, Weekly Summaries, …) nachgetragen/aktualisiert und offene TODOs festgehalten
2025-01-17 | 1 | Coding | Development-Team in Präsenz unterstützt
2025-01-18 | 3 | Coding | Alle Branches auf einen globalen Stand gebracht und Development-Team online beim Debuggen unterstützt
2025-01-19 | 3 | Planung | Product- und Sprint-Backlogs vollständig nachgetragen, Release-Präsentationen erste Platzhalter für Folien erstellt
2025-01-19 | 3 | Coding | 3D-Preview debugging um herauszufinden, wieso Objekte falsch angezeigt werden
2025-01-20 | 12 | Coding | 3D-Preview debugging um falsch angezeigte Objekte richtig und in Farbe dargestellt zu bekommen
2025-01-21 | 1 | Planung | Erfahrungsbericht angefangen und Summup für diese Woche erstellt.
2025-01-21 | 10 | Coding | Verschiedenste Coding-Unterstützungsarbeiten am Projekt (Coding, Debugging, Mann-für-alle-Fälle, Entscheidungsfindung)
2025-01-22 | 3.5 | Planung | GitHub Wiki-Page finalisiert
2025-01-22 | 2 | Planung | Erfahrungsbericht fertiggestellt
2025-01-22 | 4 | Planung | Projekt-Abschluss Präsentationen fertiggestellt
2024-01-23 | 4.5 | Präsenz-Meeting | Product-Release
Gesamt: | 160